彰化縣105年度幼童軍及潛能開發、原住民、新住民、自強戶學童聯團舍營實施計畫

- 依據：

  - 彰化縣執行童軍教育活動105年度工作計畫。

- 主旨：

發揚童軍服務精神，展現童軍教育活動的成效，藉由聯團舍營活動，以培養少年德、智、體、群、美五育健全成長，落實全方位教育活動，涵育健全國民。

- 主題：猴來居上 童軍真young

- 目的：

  - 發揚童軍積極向善服務、友愛和平、團結互助、榮譽合作的精神。

  - 展現幼童軍活動「寓教於樂」，藉由聯團舍營活動的辦理，培訓幼童軍自立自強能力，發揚小隊精神，激發學習潛能，增進彼此情誼，透過榮譽制度實踐品德教育，養成勇敢、冒險、積極、進取之態度，並發揮才能以及展現九年一貫「綜合活動領域」童軍教育與童軍活動之成果，以達五育均衡發展之教育目標。

  - 鼓勵幼童軍參與環境生態保護行列，認識大自然生態資源，並透過自然體驗活動，提昇學生之環保觀念，進而身體力行各項環保措施，培養愛護地球之良好習慣。

  - 推展「童軍善行100運動」，鼓勵童軍實踐「童軍一百、善行一百」之美德。樹立好人、好事的典範，促進青少年品德與身心健全發展，蔚成善良的社會風尚。

  - 引導弱勢族群學童認識童軍教育活動，體驗戶外團體生活互助合作精神，培養積極進取正確人生觀。

- 辦理單位：

指導單位：教育部

輔導單位：中華民國童軍總會

主辦單位：彰化縣政府

承辦單位：彰化縣童軍會、彰化縣舊社國民小學

協辦單位：彰化縣各國民小學

- 組織：如附件一（組織表）。

  - 由彰化縣政府與彰化縣童軍會組織籌備委員會負責籌劃。

  - 全營營本部設榮譽營主任1人，榮譽副營主任1人，營主任1人，籌備主任1人，籌備副主任2人，指導委員若干人，執行秘書1人，副執行秘書1人，助理執行秘書1人，各工作組組長及組員若干人。

- 活動日期：105年5月3日/4日（星期二、三）計兩天一夜。

- 活動地點：預定在東勢林場(視招標情況而定，如有異動，另行公告)

- 優先參加對象：

  - 彰化縣童軍會所屬幼童軍團高年級生。

  - 彰化縣國小高年級身心障礙學童，行動能自主者。

  - 彰化縣國小高年級原住民學童、新住民學童、中低收入戶學童。

- 組團：

  - 每一團4小隊，每小隊8-9人，預計10團，幼童軍預計350人。

  - 服務員(含工作人員)預計80人。

- 活動日程：如附件二（課程表）。

- 活動方式：採舍營方式辦理，包括幼童軍技能考驗、分站活動、遊戲、學藝活動、

體能活動、急救、生態與環境保護、探涉活動、營火、交誼與服務等活動。

- 經費：如附件三（經費概算表）。

  - 聯團舍營經費擬申請縣政府給予部分補助(交通費200,000元、膳食費50,000元，合計250,000元)，其餘經費由參加人員繳交。

  - 參加費：

1、幼童軍舍營二天一夜每人繳交參加費新台幣1200元整（內含膳食費、材料費、資料費、住宿費及平安保險費等費用）。

2、身心障礙學童、原住民學童、新住民學童、中低收入戶學童參加費（共35人) ，敬請縣政府給予補助，各校繳費人數每滿九人（含帶隊老師)，得享一名補助名額，依此比率類推。

3、各團服務員參加費比照幼童軍繳費標準繳交(每人繳交參加費新台幣1200元整)，其費用請向原服務單位報支。

  - 工作人員差旅費，由原服務單位報支。

- 報名：分兩階段報名：各校請於105年3月23日前上網報名。每校報

名上限為30人。

  - 3/17-3/21日：有參加三五童軍節露營活動之21所學校優先報名

  - 3/22-3/23日：開放無參加三五童軍節露營活動之學校報名

1.各校請上網( http://163.23.111.222/yes/2016scout/)完成報名手續，並將報

名表列印核章連同參加費於105年3月24日至3月28日向承辦單位(舊社國小)辦理繳交。

2.營區房型不一，房間安排統籌由承辦單位處理。

- 工作籌備會議及領隊會議時間：請大會工作人員、各校帶隊老師及服務員準時出席各籌備會議。

| 3會議項目 | 日期時間 | 地點 | 出席人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作籌備會 | 2/27（星期五）14:00 | 體育場106室 | 各組組長 | 工作分配 |
| 工作籌備會（一） | 3/28（星期一）14:00 | 舊社國小校長室 | 各組組長、組員 | 報告工作進度 |
| 領隊會議及籌備會（二） | 4/28（星期四）14:00 | 舊社國小會議室 | 各組組長、組員、各校領隊 | 報告工作進度，宣布交通、報到時間、地點、攜帶物品及注意事項 |

- 繳費：請參加學校於3月24日至3月28日向承辦單位當場繳納。

- 獎勵：

  - 辦理大會聯團舍營工作績優人員，報請縣政府予以獎勵。

  - 成績優良小隊，由童軍會予以獎勵。

- 大會工作人員、帶隊老師及服務員，於籌備工作會議、領隊會議及舍營期間，請原單位予以公（差）假登記，在活動結束後於本學期內，在不影響校務及不支領代課鐘點費原則下，擇一日補休假。

- 本計畫經彰化縣童軍會通過，報請彰化縣政府核定後實施。

附件一

彰化縣104年度幼童軍及潛能開發、原住民、新住民、自強戶學童聯團舍營工作人員組織表

| 編碼 | 單位 | 人員 | 工作項目 | 備註欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 榮譽營主任 | 魏明谷縣長 |  |  |
|  | 榮譽副營主任 | 謝典霖議長 |  |  |
|  | 營本部 | 營主任：周志中副縣長 陳善報副縣長 | 綜理全營業務 |  |
|  |  | 籌備主任：林明裕處長 | 協助營主任處理營隊業務 |  |
|  |  | 籌備副主任：張雀芬副處長 陳威龍科長 |  |  |
|  |  | 執行秘書：黃坤和校長 | 策劃督導執行 |  |
|  |  | 副執行秘書：謝格倫校長 | 協助執行秘書工作之執行 |  |
|  |  | 助理執行秘書：王鈞浩先生 |  |  |
|  | 諮詢委員 | 宋維煌校長、楊秋雄校長、李憲三校長、洪清輝校長、廖信造校長、謝 柳校長、王賢明校長、許關雎校長、王進坤校長、張臺隆校長、王錫雄校長、 | 活動諮詢顧問 | 資深童軍伙伴 本縣退休校長 |
|  | 執行組 | 詹雪梅校長(舊社國小) 蕭銘桂主任(舊社國小) 陳東豪主任(舊社國小) 謝馥如小姐(舊社國小) | 活動策劃與執行 活動手冊編排 | 活動主題 公文 計畫 經費估算 |
|  | 教學活動組 | 張樹閔校長(大莊國小) 李介耀主任(大莊國小) 各校帶隊老師 | 課程安排編纂、生態環保、才藝研習、活動進程 | 團集會 生態教學 分站活動設計 |
|  | 集會組 | 周金木校長(陸豐國小) 謝鴻達校長(福興國小) 張景富主任(溪州國小) 謝雪娟主任(溪州國小) | 升旗、團康、活動執行、營火節目 | 遊戲、歌曲教唱 |
|  | 交通組 | 陳榮茂校長(田尾國小) 呂淑燕校長(僑愛國小) | 路線規劃、車輛安排 |  |
|  | 輔導組 | 謝格倫校長(芳苑國小) 陳泗正校長(東山國小) | 生活輔導、就寢安全、晨檢、榮譽講評、安衛管理、偶發事件 |  |
|  | 服務組 | 葉振彰校長(南鎮國小) 邢開祥主任(舊社國小) | 住宿編排、膳食安排、茶點宵夜 |  |
|  | 團長、副團長群 | 1-陳靜婷、林素鳳、黃耀加、蕭慎 2-蘇月妙、楊文娟、李依禪、陳雅娟、黃青鈺、蒲青志 3-謝鴻達、洪雅惠、蔡美娟、陳洋港 4-柯春風、顏如玉、黃凱堂、施欣媛 5-邱鈺清、黃素珍、葉芳吟 6-陳易立、黃森明、梁浩伯、蔡佳曄、賴明凱 7-楊淙富、謝宗翰、王建智、黃瓊瑤、李妍瑢 8-黃瓊誼、黃採雲、楊智傑、許瑜 9-王瓊珠、雲美雪、黃慈衾、孫水源 10-杜明信、黃信君、賴啟文、李金寶 | 協助集合、 主持分團活動 |  |
|  | 營地組 | 陳金煌校長(溪州國小) 蕭銘桂主任(舊社國小) 吳正雄組長(舊社國小) 許仁財先生 | 環境水電、房間內務、營火架柴、場地規劃、器材準備、音響 |  |
|  | 新聞組 | 徐文男校長(育華國小) 楊巽斐校長(聯興國小) | 照相攝影、連絡接待、新聞發佈 |  |
|  | 資訊組 | 林振茂校長(花壇國小) 吳世宏主任(花壇國小) | 報名網站規劃、網路報名 |  |
|  | 醫護組 | 蘇月妙校長(湳雅國小) 鄭淑蓮小姐(湳雅國小) 黃 玉小姐(湳雅國小) | 醫護、急救 |  |
|  | 主計 | 劉翠雲主任(舊社國小) | 經費審核、監督 |  |
|  | 出納 | 賴啟麟(舊社國小) | 經費支付 |  |
|  | 人事 | 袁同蓮主任(舊社國小) | 敘獎 |  |

附件二

彰化縣105年度幼童軍及潛能開發、原住民、新住民、自強戶學童聯團舍營活動課程表

| 105年5月3日（星期二） |  |  | 105年5月4日（星期三） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時 間 | 內 容 | 備 註 | 時 間 | 內 容 | 備 註 |
| 07：00 ︱ 08：00 | 分站迎載各校參加人員 | 團長 | 06：00 ︱ 07：00 | 聞雞起舞 晨間漫步 呼吸清晨空氣 | 輔導組 |
| 08：00 ︱ 09：30 | 車上團康 | 團長 | 07：00 ︱ 07：30 | 早餐 | 服務組 |
| 09：30 ︱ 10：00 | 報到、分配資料、環境介紹與認識、置放行李 | 執行組 服務組 營地組 | 07：30 ︱ 08：00 | 晨檢 講評 遊戲 | 輔導組 |
| 10：00 ︱ 10：30 | 默契考驗 相見歡-歐！蘇珊娜 默契考驗-中國功夫、凡人歌、 | 集會組集合 教學活動組 策劃帶動 | 08：00 ︱ 08：30 | 升旗 晨間講話 | 營主任 |
| 10：30 ︱ 11：20 | 第一次團集會 團隊精神培養 1.歌唱-我來唱一首歌 2.遊戲-您好嗎！我很好 （敬禮-舉手禮、握手禮、鞠躬禮） 3.手勢訓練認識-立正、稍息 4.遊戲-這是我的家 5.隊形手勢、活動圈、聚會圈、解散 6.吼聲、歡呼 | 團長領唱 副團長帶領 團長操作 帶隊老師 副團長操作 團長 | 08：30 ︱ 09：00 | 講急救 | 教學組 分團實施 |
| 11：30 ︱ 12：00 | 開訓典禮 介紹活動主題 | 營主任 集會組 | 09：00 ︱ 11：00 | 第四次團集會 (生態與環境保護) (東勢林場探涉追蹤) 依一封信找尋答案 | 教學組 分團實施 營地組 |
| 12：00 ︱ 13：15 | 午餐、休息 | 服務組 | 11：00 ︱ 14：00 | 生活技能考驗(升火烤肉用餐禮儀) 聯誼(友情交流) | 服務組 |
| 13：15 ︱ 13：30 | 歌曲教唱 | 活動組 | 14：00 ︱ 15：00 | 叢林大冒險 (東勢林場山訓場) | 營地組 |
| 13：30 ︱ 15：00 | 第二次團集會 主題：科學遊戲及叢林奇譚遊戲 第1關拱橋 第2關乒乓球上天梯第 3關記憶力大考驗 第4關移動的紙杯疊疊樂 第5關筷子舞 第6關空間變化 第7關毛克利你在那裡 第8關密語傳訊 第9關聲音觀察 第10關暗夜寄信 | 第二、三次團集會同時進行 分前、後五團 不同場地進行而後交換場地。 教學活動組 分2小隊闖關實施 關主把關 | 15：00 ︱ 15：30 | 拔營滅跡講解及實作 整理行囊、整理環境 | 輔導組 |
| 15：00 ︱ 15：10 | 房間分配 | 營地組 | 15：30 ︱ 16：00 | 結訓典禮 | 營主任 服務組 |
| 15：10 ︱ 15：30 | 茶點時間 | 分團實施 | 16：00 | 快樂賦歸、珍重再見 分車載回各校參加人員 | 各車車長 |
| 15：30 ︱ 17：00 | 第三次團集會 (才藝研習+晚會節目練習) 第二、三次團集會同時交換進行 | 教學組 活動組 營地組 |  |  |  |
| 17：00 ︱ 18：00 | 各校時間－ 營火節目練習 | 各校實施 |  |  |  |
| 18：00 ︱ 18：40 | 晚餐 交誼活動 | 服務組 |  |  |  |
| 18：40 ︱ 19：30 | 生態探索(螢火蟲) -靜音前進 | 營地組 |  |  |  |
| 19：30 ︱ 21：00 | 營火 | 活動組 營地組 |  |  |  |
| 21：00 ︱ 21：30 | 工作會報 | 執行組 |  |  |  |
| 21：00 ︱ 21：50 | 沐浴 就寢 | 服務組 |  |  |  |